|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮПремьер-министрРеспублики Татарстан\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В.Песошинот «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. № \_\_\_\_\_\_  |

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта Республики Татарстан**

**«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование национального проекта | Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы |
| Наименование федерального проекта | Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации |
| Наименование регионального проекта | Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации |
| Краткое наименование регионального проекта | Система поддержки фермерства и развития сельской кооперации |
| Срок начала и окончания проектаКуратор регионального проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024Р.К.Нигматуллин - первый заместитель Премьер-министра Республики Татарстан |
| Руководитель регионального проекта | М.Г.Ахметов - Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан  |
| Администратор регионального проекта | Р.Р.Хабипов - заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан |
| Связь с государственными программами Республики Татарстан | Государственная программа Республики Татарстан «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Татарстан», утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 8 апреля 2013 г. № 235. |

2. Цель и показатели регионального проекта Республики Татарстан

Цель – вовлечение в малое и среднее предпринимательство в сфере агропромышленного комплекса к 2024 году 19070 человек, в том числе за счет грантовой поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств на создание и развитие хозяйств и развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |
| 1. | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации», человек | основной |  | 31.12.2024 | 3042 | 1812 | 2197 | 3068 | 4422 | 4539 |
| 2. | Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятый крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», человек | основной |  | 31.12.2024 | 88 | 50 | 58 | 80 | 118 | 134 |
| 3. | Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, единиц | основной |  | 31.12.2024 | 2794 | 1612 | 1969 | 2801 | 4113 | 4188 |
| 4. | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц | основной |  | 31.12.2024 | 160 | 150 | 170 | 187 | 191 | 207 |
| 5. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. чел. | дополнительный | 530,0 | 10.04.2018 | 591,8 | 599,4 | 611,9 | 634,3 | 654,2 | 671,5 |
| 6. | Доля малого и среднего предпринимательства в ВРП, % | дополнительный | 25,6 | 01.04.2018 | 25,8 | 26,0 | 26,2 | 26,4 | 26,7 | 27,0 |

3. **Задачи и результаты регионального проекта Республики Татарстан**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Срок | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| 1. |  | Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации |
| 1.1 | 31.12.2019 | *Разработка и реализация региональной комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации в каждом муниципальном районе РТ* | *Утверждение комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации к 1 января 2020 года*  |
| 1.2 | 01.07. 2019 | *Определить центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации* | *Организовать встречи, консультации, информационное обеспечение и видение инвестиционных проектов в сфере малых форм хозяйствования и сельскохозяйственных потребительских кооперативах для участия в государственных программах заинтересованных крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов.* |
| 1.3 | 01.07.2019 | *Разработка стандарта центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров* | *Утвердить стандарт центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров* |
| 1.4 | 31.12. 2024 | Утверждено постановление Кабинета Министров Республики Татарстан, предусматривающее предоставление из бюджета Республики Татарстан на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в субъектах Российской Федерации в размере 390,242 млн. рублей, в том числе:- в 2019 году в размере 91,066 млн рублей;- в 2020 году в размере 19,066 млн рублей;- в 2021 году в размере 41,568 млн рублей;- в 2022 году в размере 57,916 млн рублей;- в 2023 году в размере 84,74 млн рублей;- в 2024 году в размере 95,886 млн рублей | *Предоставлены иные межбюджетные трансферты Республики Татарстан на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, включая оказание грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам и обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров* |
| 1.5 | 31.12. 2024 | *Усовершенствование**комплекса мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов («коробочный» продукт), в том числе в рамках существующих мер государственной поддержки Минсельхоза России и субъектов Российской Федерации, а также существующих продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», АО «Россельхозбанк», АО «Росагролизинг» в части кредитно-гарантийной и финансовой поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов, являющихся субъектами МСП* | *Проработан вопрос усовершенствования мер поддержки, оказываемых сельскохозяйственным кооперативам и фермерам-членам сельскохозяйственных кооперативов, являющихся субъектами МСП, в том числе внесены изменения в действующие меры государственной поддержки, увеличен объем оказываемой поддержки. Утверждена новая редакция комплекса мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов («коробочный продукт»).*Оказывается грантовая поддержка сельхозпотребкооперативам с датой регистрации менее 24 месяцев. |
| 1.6 | 31.12. 2024 | *Ежегодное проведение не менее 4 мероприятий, направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов в целях обеспечения доступа сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками*  | *АО «Корпорация «МСП» во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО «МСП Банк», крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию, организованы и проведены не менее 24 обучающих семинаров для субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов по вопросам участия в закупках крупнейших заказчиков в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»* |
| 1.7 | 31.12. 2024 | *Обеспечение организации ежегодных обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров*  | *АО «Корпорация «МСП» при взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО «МСП Банк», АО «Росагролизинг», АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк» отраслевыми союзами и ассоциациями организованы и проведены не менее 24 обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.* |
| 1.8 | 31.12. 2024 | *Разработка и утверждение дифференцированных требований по пропорциональному регулированию деятельности кредитных потребительских кооперативов и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов* |  |
| 1.9 | 31.12. 2024 | *Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 19070 тыс. человек к 2024 году, в том числе:* *2019 году - 3042 человек**2020 году - 1812 человек**2021 году - 2197 человек**2022 году - 3068 человек**2023 году - 4422 - человек**2024 году - 4529 - человек* | *К 2024 году в результате предоставления грантов «Агростартап» созданы крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы и увеличена их членская база в целях достижения показателя вовлечения к 2024 году на уровне не менее 19070 тыс. человек.* |
| 1.10 | 31.12. 2024 | *Изменен порядок регулирования деятельности сельскохозяйственных кооперативов с целью уточнения вопросов кооперативного управления, реорганизации и ликвидации кооператива, взаимодействия с ревизионными союзами.* | Ревизионный союз РТ регулярно проводит мониторинг финансовой деятельности сельхозпотребкооперативов, получивших господдержку  |
| 1.11 |  | *Установитть дополнительные налоговые льготы для сельскохозяйственных потребительских кооперативов и их членов* |  Анализ налоговых поступлений в бюджет показал, что многие сельскохозяйственные организации не могут выполнить условия применения льготного налогообложения в связи со снижением объемов производства и доли производимой сельскохозяйственной продукции. Представляется, что для единообразного применения термина "сельскохозяйственный товаропроизводитель" в целях налогообложения (как налогом на прибыль, так и единым сельскохозяйственным налогом) необходимо дать его определение в части первой НК РФ. При этом ограничение в отношении доходов от реализации сельскохозяйственной продукции (работ, услуг) в размере не менее 70% за календарный год следует оставить для организаций и индивидуальных предпринимателей, а для сельскохозяйственных кооперативов, сделав отсылку к Закону, установить его в объеме произведенной сельскохозяйственной продукции в стоимостном выражении в размере более 50%. Аналогичное ограничение нужно предусмотреть и в пп. 2 п. 2 ст. 3 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства". Предлагаемые меры позволят большему числу сельскохозяйственных кооперативов применять специальный налоговый режим либо льготные ставки при общем режиме налогообложения, что будет способствовать повышению эффективности их деятельности и увеличению поступлений налогов в бюджетную систему. |
| 2. |  | **Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов** |
| 2.1. | 31.12.2024 | Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, единиц.  | Члены кооператива, в том числе крестьянские (фермерские) хозяйства будут заинтересованы в объединении в сельскохозяйственные потребительские кооперативы с возможностью приобретения скота и птицы и использования сельскохозяйственной техники и оборудования. За период 2019-2024 годы планируется дополнительно вовлечь в кооперативное движение дополнительно 17477 КФХ и ЛПХ. Срок 31.12.2024. |
| 3. | 31.12.2024 | **Предоставление субсидий на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров** |
| 3.1. |  | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации», человек | Центром компетенций будут оказываться консультационные о сопроводительные услуги по созданию и регистрации малых форм хозяйствования в сельской местности. За период 2019-2024 годы планируется охватить 19070 человек. Срок 31.12.2024. |

4. **Финансовое обеспечение реализации регионального проекта по Республике Татарстан**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | Всего(тыс.рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Грантовая поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств «Агростартап» | 232858 | 43383 | 102599 | 145623 | 216210 | 245543 | 986216 |
| 1.1. | федеральный бюджет | 188615 | 35140 | 83105 | 117955 | 175130 | 198890 | 798835 |
| 1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | консолидированный бюджет Республики Татарстан | 44243 | 8243 | 19494 | 27668 | 41080 | 46653 | 187381 |
| 1.3.1. | бюджет Республики Татарстан | 44243 | 8243 | 19494 | 27668 | 41080 | 46653 | 187381 |
| 1.3.2. | межбюджетные трансферты РТ бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственных кооперативов | 232858 | 43383 | 102599 | 145623 | 216210 | 245543 | 986216 |
| 2.1. | федеральный бюджет | **188615** | **35140** | **83105** | 117955 | 175130 | 198890 | 798835 |
| 2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  консолидированный бюджет Республики Татарстан | 44243 | 8243 | 19494 | 27668 | 41080 | 46653 | 187381 |
| 2.3.1. | бюджет Республики Татарстан | 44243 | 8243 | 19494 | 27668 | 41080 | 46653 | 187381 |
| 2.3.2. | межбюджетные трансферты РТ бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3. | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Предоставление субсидий на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 81 480 |
| 3.1. | федеральный бюджет | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 66 000 |
| 3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | консолидированный бюджет Республики Татарстан | 2 580 | 2 580 | 2 580 | 2 580 | 2 580 | 2 580 | 15 480 |
| 3.3.1. | бюджет Республики Татарстан | 2 580 | 2 580 | 2 580 | 2 580 | 2 580 | 2 580 | 15 480 |
| 3.3.2. | межбюджетные трансферты РТ бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3. | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 479296 | 100346 | 218778 | 304826 | 446000 | 504666 | 2053912 |
| федеральный бюджет | 388230 | 81280 | 177210 | 246910 | 361260 | 408780 | 1663670 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированный бюджет Республики Татарстан | 91066 | 19066 | 41568 | 57916 | 84740 | 95886 | 390242 |
| бюджет Республики Татарстан | 91066 | 19066 | 41568 | 57916 | 84740 | 95886 | 390242 |
| межбюджетные трансферты РТ бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

5**. Участники регионального проекта Республики Татарстан**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственныйруководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Ахметов М.Г. | Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан | Песошин А.В. - Премьер-министр Республики Татарстан |  |
| 2. | Администратор регионального проекта | Хабипов Р.Р. | Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан | Ахметов М.Г. -Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан |  |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственныйруководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 3. | Ответственный, за организацию мероприятий регионального проекта | Молокин А.Н. | Начальник отдела по развитию малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан | Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан |  |

**Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации** |
| 4. | **Грантовая поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств «Агростартап»** |
| 4.1. Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственныйруководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 4.1.1. | Ответственный, за достижение результата регионального проекта | Молокин А.Н. | Начальник отдела по развитию малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан | Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан |  |
| 4.1.2. | Участник регионального проекта | Гилязев Д.В. | Ведущий специалист отдела развития малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан | Начальник отдела развития малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан |  |
| 4.2. Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятый крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап» |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственныйруководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 4.2.1. | Ответственный, за достижение результата регионального проекта | Молокин А.Н. | Начальник отдела развития малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан | Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан |  |
| 4.2.2. | Участник регионального проекта | Гилязев Д.В. | Ведущий специалист отдела развития малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан | Начальник отдела развития малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан |  |
| 5. | **Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов** |
| 5.1**.** Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственныйруководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 5.1.1. | Ответственный, за достижение результата регионального проекта | Молокин А.Н. | Начальник отдела развития малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан | Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан |  |
| 5.1.2. | Участник регионального проекта | Т.И.Гумеров | Ведущий консультант отдела развития малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан | Начальник отдела развития малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан |  |
| 6 | **Предоставление субсидий на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров** |
| 6.1. Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации», человек |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственныйруководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 6.1.1. | Ответственный, за достижение результата регионального проекта | Молокин А.Н. | Начальник отдела по развитию малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан | Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан |  |
| 6.1.2. | Участник регионального проекта | Хабибуллин И.Р. | Директор ГБУ «Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации в Республике Татарстан» | Начальник отдела развития малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан |  |

**План мероприятий по реализации регионального проекта Республики Татарстан**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование результата, мероприятия,контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документаи характеристика результата | Уровень контроля |
| Начало | Окончание |
| 1. | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Ведущий специалист отдела развития малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Д.В.Гилязев |  |  |
| 1.1. | Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятый крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», человек | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Ведущий специалист отдела развития малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Д.В.Гилязев |  |  |
| 1.2. | Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, единиц | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Ведущий консультант отдела развития малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Т.И.Гумеров |  |  |
| 1.3. | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации», человек | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Директор ГБУ «Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации в Республике Татарстан» И.Р.Хабибуллин | Приказ МСХиП РТ от 01.11.2018 № 258/2-пр «Об утверждении устава ГБУ «Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации в РТ» |  |

**6. Дополнительная информация**

|  |
| --- |
| Дополнительный показатель «Доля экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта, проценты» будет включен в региональный проект после определения Федеральным органом власти показателей эффективности, характеризующие развитие экспорта малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации (количество экспортеров МСП и объем несырьевого экспорта МСП субъектов Российской Федерации). |